КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРАШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. К.Маркса, д. 28, г. Мураши, Кировская область, 613711, тел. 2-20-80, факс 2-20-95, каб.303

e-mail: ksk.murashy@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по итогам проведения мониторинга реализации региональных

(национальных) проектов за 1 полугодие 2024 года

г. Мураши								              22.07.2024

В соответствии с пунктом 1.3 раздела 1 плана работы Контрольно-счетной комиссии Мурашинского муниципального округа на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Мурашинского муниципального округа от 20.12.2023 № 4, Контрольно-счетной комиссией Мурашинского муниципального округа проведен мониторинг реализации проектов за 1 полугодие 2024 года.

Анализ расходов, направленных на реализацию

региональных (национальных) проектов

В 2024 году на территории Мурашинского муниципального округа Кировской области в рамках 3-х национальных проектов реализуется 5 региональных проекта.

Объем средств, предусмотренных на реализацию проектов за счет бюджета Мурашинского муниципального округа ставил 6 182,3 тыс. рублей.

Решением Думы Мурашинского муниципального округа от 13.12.2023 года №26/3 «О бюджете Мурашинского муниципального округа Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» с учетом внесенных изменений, на реализацию национальных проектов предусмотрено 6 182,3 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 5 494,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 688,0 тыс. рублей.

Фактические расходы средств бюджета на реализацию региональных (национальных) проектов за 1 полугодие 2024 года составили 844,5 тыс. рублей или 13,7 % плановых назначений.

(тыс.рублей)

| № п/п | Наименование регионального проекта | Плановые назначения |  |  | Исполнено за 1 полугодие 2024 года | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета |  |  |
| Национальный проект "Образование" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (Патриотическое воспитание граждан Кировской области) | 635,4 | 629,0 | 6,4 | 376,6 | 59,3 |
| 2 | Создание современных школ в Кировской области (Современная школа) | 303,1 | 300,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России") | 2 207,4 | 1 559,3 | 648,1 | 2,6 | 0,1 |
| Национальный проект "Жилье и городская среда" |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Формирование комфортной городской среды | 2 461,0 | 2 436,4 | 24,6 | 465,3 | 18,9 |
| Национальный проект "Безопасные качественные дороги" |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Безопасность дорожного движения | 575,4 | 569,6 | 5,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по региональным (национальным) проектам | 6 182,3 | 5 494,3 | 688,0 | 844,5 | 13,7 |

Освоение бюджетных средств за 1 полугодие 2024 года достигнуто при реализации:

- регионального проекта "Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организация (Патриотическое воспитание граждан Кировской области)" в сумме 376,6 тыс. рублей или 59,3%.

- регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")» в сумме 2,6 тыс. рублей или 0,1%.

- регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в сумме в сумме 465,3 тыс. рублей или 18,9%.

По остальным направлениям проектов освоения бюджетных средств в период январь - март текущего года не было.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в администрации Мурашинского муниципального округа, в городском территориальном отделе администрации муниципального образования Мурашинский муниципальный округ Кировской области, в Управлении образования администрации Мурашинского муниципального округа, осваивавших в 1 полугодии 2024 года средства, направленные на реализацию региональных (национальных) проектов.

Проверка соблюдения сроков выполнения работ, услуг в рамках исполнения региональных проектов, предусмотренных контрактами (договорами).

1. Проведена проверка достижения результатов регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Кировской области" национального проекта "Образование".

Между Министерством образования Кировской области и Администрацией муниципального образования Мурашинский муниципальный округ Кировской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию взаимодействию с  детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях между министерством образования Кировской области и администрацией Мурашинского муниципального округа Кировской области от 23.01.2024 года № 33524000-1-2024-004.

Плановые значения результатов использования субсидии:

- в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены ме6роприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями - 3 единицы.

Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Мурашинского муниципального округа, утвержденный решением Думы Мурашинского муниципального округа от 13.12.2023 года №26/3 «О бюджете Мурашинского муниципального округа Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» с учетом внесенных в течении 1 полугодия 2023 года изменений в рамках муниципальной программы «Развитие образования Мурашинского муниципального округа» на 2022-2027 годы, утвержденной Постановлением администрации Мурашинского муниципального округа № 424 от 30.11.2021 года составляет 635,4 тыс. рублей.

- 629,0 тыс.рублей или 98,99% - средства областного бюджета;

- 6,4 тыс.рублей или 1,01% - средства местного бюджета, что соответствует п.п.2.1. и 2.2. Соглашения.

Муниципальные общеобразовательные организации, в которых проводятся мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями:

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени С.С. Ракитиной Мурашинского района Кировской области;

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Безбожник Мурашинского района Кировской области;

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Октябрьский Мурашинского района Кировской области;

Объем средств, реализованных в 1 полугодии 2024 года составил 376 586,63 рублей, в том числе за счет средств софинансирования из областного бюджета – 372 793,49 рублей (98,99%), средств местного бюджета – 3 793,14 рублей (1,01%).

К проверке представлены:

- отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия по состоянию на 01.04.2024 года.

- отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях его достижения по состоянию на 01.04.2024 года.

Нарушений не выявлено.

Согласно Отчета о достижении значений результата использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, предоставленного в Министерство образования Кировской области, значение целевого показателя на 01.07.2024 года составляет 59,3%.

2. Проведена проверка достижения результатов реализации мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Между Министерством образования Кировской области и администрацией муниципального образования Мурашинский муниципальный округ Кировской области заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от «31» января 2024 года № 10-ТР.

Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Мурашинского муниципального округа, утвержденный решением Думы Мурашинского муниципального округа от 13.12.2023 № 26/3 «О бюджете Мурашинского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в рамках муниципальной программы  "Развитие  образования Мурашинского муниципального округа" на 2022-2027 годы, утверждённой постановлением администрации округа от 30.11.2021 № 424 составляет 303,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета — 300,0 тыс. рублей,

- местного бюджета – 3,1 тыс. рублей.

Плановые показатели результативности использования субсидии:

- Количество подготовленных образовательных пространств в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых созданы центры образования естественно научной и технологической направленностей «Точка роста» – 1 единица.

Распоряжением Министерства образования Кировской области от 29.09.2023 № 1192 "Об утверждении перечня общеобразовательных организаций Кировской области, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в 2024 году в рамках федерального проекта "Современная школа" утверждены образовательные организации Мурашинского муниципального округа на базе которых планируется создание центра "Точка роста":

- Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение основная общеобразовательная школа п. Староверческий Мурашинского района Кировской области (далее – МОКУ ООШ п. Староверческий)

Сроки выполнения работ: 31.12.2024 года.

В рамках исполнения Соглашения №10-ТР от 31.01.2024 года МОКУ ООШ п. Староверческий на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключены:

1). Муниципальный контракт №04 от 24.05.2024 года с ИП Кислицыным В.В.

Предметом контракта является поставка товара для брендирования центра "Точка роста" согласно спецификации, на сумму 54 070,69 рублей.

Поставка приобретенного товара осуществлена 24.06.2024 года, что подтверждается подписанным счетом №408 от 24.06.2024 года и товарной накладной №408 от 24.06.2024 года.

Оплата товара в 1 полугодии 2024 года не производилась.

2). Договор подряда №2 от 22.04.2024 года Гончарук А.П., являющейся плательщиком на профессиональный доход.

Предметом договора является выполнение работ по текущему ремонту помещения в здании МОКУ ООШ п. Староверческий (кабинет №1 на первом этаже) согласно локально сметному расчету от 11.03.2024 года на сумму 249 029,31 руб.

В нарушение п. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в договоре не указано, что цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

Работы по текущему ремонту кабинета выполнены 26.06.2024 года, что подтверждается подписанным актом приемки-сдачи выполненных работ №1 от 26.06.2024 года.

Оплата выполненных работ в 1 полугодии 2024 года не производилась.

3. Проведена проверка достижения результатов национального проекта «Образование» по реализации регионального проекта "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")".

Между Министерством молодежной политики Кировской области и Администрацией муниципального образования Мурашинский муниципальный округ Кировской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на создание и развитие молодежных пространств от 23.04.2024 года №7-ЧВ.

Плановые показатели результативности использования субсидии:

- количество созданных молодежных пространств, соответствующих требованиям, указанных в приложении №1 к Положению о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям на создание и развитие молодежных пространств «Отличное место» – 1 единица;

- Количество проведенных мероприятий по направлениям молодежной политики, обеспечивающей вовлечение широкого круга молодежи на созидательную активность – 12 шт.;

- Численность молодежи, включенной в деятельность молодежных пространств – 1 032 человек.

Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Мурашинского муниципального округа, утвержденный решением Думы Мурашинского муниципального округа от 13.12.2023 года №26/3 «О бюджете Мурашинского муниципального округа Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» с учетом внесенных изменений в рамках муниципальной программы "Развитие социальной сферы Мурашинского муниципального округа" на 2022-2027 годы утвержденной Постановлением администрации Мурашинского муниципального округа № 425 от 30.11.2021 года составляет 1 575,3 тыс. рублей. , в том числе за счет средств:

- областного бюджета — 1 559,3 тыс. рублей,

- местного бюджета – 16,0 тыс. рублей.

В рамках исполнения Соглашения №7-ЧВ от 23.04.2024 года МОКУ ДО ДДТ г. Мураши на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключены:

1). Муниципальный контракт №1 от 06.06.2024 года с Сафтаровым Э.Г.о., являющимся плательщиком налога на профессиональный доход.

Предметом контракта является выполнение работ по Устройству стяжки пола в помещении здания по адресу: г. Мураши, ул. Пионерская, д.39 в соответствии с локально-сметным расчетом №ЛСР-02-01-01 от 20.05.2024 года, на сумму 275 024,94 рублей.

Согласно п. 3.1.1. контракта общий срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 25 июня 2024 года (включительно).

Работы по Устройству стяжки пола в помещении выполнены в 1 полугодии 2024 года не выполнены.

Оплата выполненных работ в 1 полугодии 2024 года не производилась.

2). Муниципальный контракт №ВР01120235 от 06.06.2024 года с ИП Сафиуллин Р.Р.

Предметом контракта является поставка товара для ремонта помещения в соответствии со Спецификацией на сумму 257 420,00 рублей.

Согласно п. 3.2. контракта поставка товара осуществляется в течение 10 календарных дней со дня подписания контракта обеими сторонами.

Поставка товара осуществлена 18.06.2024 года, что подтверждается подписанным счетом №68 от 18.06.2024 года и УПД №68 от 18.06.2024 года.

В нарушение ст.72 Бюджетного кодекса РФ, ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", п.3.1.1. муниципального контракта, поставщиком нарушен срок поставки товара на 2 дня.

В нарушение ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также п.3.1.1. муниципального контракта требование об уплате штрафных санкций Заказчиком не направлялось.

Сумма штрафных санкций за нарушение срока выполнения работ составила: 257 420,0 * 16,0%*1/300*2 дня = 274,58 рублей.

Частичная оплата произведена в 1 полугодии платежным поручением № 4332 от 24.06.2024 года на сумму 2 574,20 руб. по КБК 903-0707-070ЕГS5090-244-244 без нарушения срока оплаты.

3). Муниципальный контракт №ВР01129517 от 20.06.2024 года с ИП Плюсниным А.А.

Предметом контракта является поставка товара для ремонта помещения в соответствии со Спецификацией на сумму 215 200,00 рублей.

Согласно п. 3.2. контракта поставка товара осуществляется в течение 10 календарных дней со дня подписания контракта обеими сторонами.

Поставка товара в 1 полугодии не осуществлена.

Оплата товара в 1 полугодии 2024 года не производилась.

4). Муниципальный контракт № 2/06-24 от 25.06.2024 года с ИП Метелевой О.Д.

Предметом контракта является поставка мебели в целях создания и развития молодежного пространства в соответствии со Спецификацией на сумму 331 778,00 рублей.

Согласно п.4.1. контракта поставка товара осуществляется в срок по 31.07.2024 года.

Срок поставки товара в 1 полугодии 2024 года не наступил.

Оплата товара в 1 полугодии 2024 года не производилась.

5). Муниципальный контракт № 3/06-27 от 27.06.2024 года с ИП Метелевой О.Д.

Предметом контракта является поставка мебели в целях создания и развития молодежного пространства в соответствии со Спецификацией на сумму 14 332,00 рублей.

Согласно п.4.1. контракта поставка товара осуществляется в срок по 31.07.2024 года.

Срок поставки товара в 1 полугодии 2024 года не наступил.

Оплата товара в 1 полугодии 2024 года не производилась.

6). Муниципальный контракт № 4/06-28 от 28.06.2024 года с ИП Метелевой О.Д.

Предметом контракта является поставка мебели в целях создания и развития молодежного пространства в соответствии со Спецификацией на сумму 139 523,00 рублей.

Согласно п.4.1. контракта поставка товара осуществляется в срок по 31.07.2024 года.

Срок поставки товара в 1 полугодии 2024 года не наступил.

Оплата товара во 1 полугодии 2024 года не производилась.

7). Муниципальный контракт № 3/06-24 от 28.06.2024 года с ООО «Ассорти-Принт»

Предметом контракта является поставка продукции в целях создания и развития молодежного пространства в соответствии со Спецификацией на сумму 77 036,0 рублей.

Согласно п.4.1. контракта поставка товара осуществляется в срок по 31.08.2024 года.

Срок поставки товара в 1 полугодии 2024 года не наступил.

Оплата товара в 1 полугодии 2024 года не производилась.

8). Муниципальный контракт № 2 от 28.06.2024 года с Сафтаровым Э.Г.о., являющимся плательщиком налога на профессиональный доход.

Предметом контракта является выполнение работы по ремонту в помещении «отличное место» здания по адресу: г. Мураши, ул. Пионерская, д.39 в соответствии с локально-сметным расчетом №ЛСР-02-01-01 от 06.06.2024 года, на сумму 313 194,37 рублей.

Согласно п. 3.1.1. контракта общий срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 19 июля 2024 года (включительно).

Срок выполнения забот в 1 полугодии 2024 года не наступил.

Оплата товара в 1 полугодии 2024 года не производилась.

9). Муниципальный контракт № 1124 от 01.07.2024 года с ИП Метелевой О.Д.

Предметом контракта является поставка канцтоваров в соответствии со Спецификацией на сумму 98 444,19 рублей.

Согласно п.4.1. контракта поставка товара осуществляется в срок по 31.07.2024 года.

Срок поставки товара в 1 полугодии 2024 года не наступил.

Оплата товара в 1 полугодии 2024 года не производилась.

4. Проведена проверка достижения результатов национального проекта «Жилье и городская среда» по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и Администрацией муниципального образования Мурашинский муниципальный округ Кировской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды от 26.01.2024 года №33524000-1-2023-005.

Плановые показатели результативности использования субсидии:

- количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий – 1 единица.

- количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий – 1 единица.

Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Мурашинского муниципального округа, утвержденный решением Думы Мурашинского муниципального округа от 13.12.2023 года №26/3 «О бюджете Мурашинского муниципального округа Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» с учетом внесенных изменений в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды в Мурашинском муниципальном округе" на 2022-2027 годы утвержденной Постановлением администрации Мурашинского муниципального округа № 423 от 30.11.2021 года составляет 2 461,0 тыс. рублей.

По результатам электронного аукциона в 1 полугодии 2024 года Городским территориальным отделом администрации муниципального образования Мурашинский муниципальный округ Кировской области заключено 5 муниципальных контрактов:

1. МК № 034020000332400079101 от 15.02.2024 года с ООО «Русские горки»

Предметом контракта является поставка малых архитектурных в соответствии со Спецификацией, на сумму 64 655,0 рублей.

Согласно п.1.3 контракта срок поставки товара с даты заключения контракта по 30.04.2024 года.

Поставка товара осуществлена 09.04.2024 года, что подтверждается подписанным УПД №14 от 09.04.2024 года. Срок поставки товара Поставщиком не нарушен.

Оплата произведена платежным поручением № 146 от 18.04.2024 года на сумму 64 655,0 руб. по КБК 980-0503-140F255550-244-310 без нарушения срока оплаты.

2. МК № 0340200003324000789002 от 26.02.2024 года с ИП Агалаковым А.В.

Предметом контракта является выполнение работ по устройству освещения на придомовой территории по адресу: г. Мураши, ул. Октябрьская,14 в соответствии с локальным сметным расчетом   на сумму 56 408,4 рублей.

Согласно п. 5.1 контракта сроки выполнения работ:

– начало работ – с момента подписания контракта;

-окончание выполнения работ 30.04.2024 года (включительно).

В соответствии с п. 6.12. контракта датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. Документ о приемке (акт) размещен в единой информационной системе 03.05.2024 года.

В нарушение ст.72 Бюджетного кодекса РФ, ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", п.5.1. муниципального контракта, Подрядчиком нарушен срок выполнения работ на 3 дня.

В нарушение ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также п.7.6. муниципального контракта требование об уплате штрафных санкций Заказчиком не направлялось.

Сумма штрафных санкций за нарушение срока выполнения работ составила: 56 408,4 * 16,0%*1/300*3 дня = 90,25 рублей.

В соответствии с п. 2.3. контракта оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком в единой информационной системе акта приемки выполненных работ (дата подписания Заказчиком – 15.05.2024 года).

Оплата произведена платежными поручениями:

- № 179 от 16.05.2024 года на сумму 11,0 руб. по КБК 980-0503-1300071180-244-226 без нарушения срока оплаты.

- № 175 от 24.05.2024 года на сумму 56 397,40 руб. по КБК 980-0503-140F255550-244-226 без нарушения срока оплаты.

3.  МК № 0340200003324000792003 от 26.02.2024 года с ИП Герасимовым Д.А.

Предметом контракта является выполнение работ по устройству тротуаров г. Мураши от ул. Халтурина д. 56 до ул. Осипенко сумму 1 639 369,61 рублей.

Согласно п. 5.1 контракта сроки выполнения работ:

– начало работ – 15.05.2024 года;

- окончание выполнения работ 31.07.2024 года (включительно).

Работы по устройству тротуаров г. Мураши от ул. Халтурина д. 56 до ул. Осипенко выполнены 02.07.2024 года, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 02.07.2024 года (ф.КС-3) и справкой о стоимости выполненных работ № 1 от 02.07.2024 года (ф.КС-2). Срок выполнения работ Поставщиком не нарушен.

Дополнительным соглашением от 02.07.2024 года на основании Акта о приемке выполненных работ № 1 от 02.07.2024 года муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон и сумма фактически оказанных услуг по контракту составила 1 490 930,78 рублей.

В 1 полугодии 2024 года произведена частичная оплата платежными поручениями:

- № 103 от 25.03.2024 года на сумму 324 873,92 руб. по КБК 980-0503-140F255550-244-226 без нарушения сроков оплаты.

- № 110 от 26.03.2024 года на сумму 3 000,00 руб. по КБК 980-0503-140F255550-244-226 без нарушения сроков оплаты.

4. МК № 0340200003324001869004 от 18.03.2024 года с АО «Вятавтодор».

Предметом контракта является выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу г. Мураши ул. Октябрьская д. 14 (укладка асфальта) сумму 684 215,86 рублей.

Согласно п. 5.1 контракта сроки выполнения работ:

– начало работ – 01.06.2024 года;

- окончание выполнения работ 31.07.2024 года (включительно).

В 1 полугодии 2024 года срок окончания выполнения работ не наступил.

5. МК № 08-03/2024 от 12.03.2024 года с ООО «Авен-Север»

Предметом контракта является поставка товара (МАФ) на сумму 16 373,13 рублей.

Согласно п.3.1 контракта срок поставки товара 30.04.2024года.

Поставка товара осуществлена 08.04.2024 года, что подтверждается УПД №18 от 08.04.2024 года. Срок выполнения работ Поставщиком не нарушен.

Оплата произведена платежным поручением №147 от 18.04.2024 года на сумму 16 373,13 руб. без нарушения срока оплаты.

5. Проведена проверка достижения результатов национального проекта «Безопасные качественные дороги» по реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Между Министерством транспорта Кировской области и Администрацией муниципального образования Мурашинский муниципальный округ Кировской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 12.02.2024 года №ПЭШ-2024-3.

Плановые показатели результативности использования субсидии:

- обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения – 2 шт.

Сроки выполнения работ: с 01.01.2024 года по 30.11.2024 года.

Общий объем финансирования предусмотренный в бюджете Мурашинского муниципального округа, утвержденный решением Думы Мурашинского муниципального округа от 13.12.2023 года №26/3 «О бюджете Мурашинского муниципального округа Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» с учетом внесенных изменений в рамках муниципальной программы "Осуществление дорожной деятельности и транспортного обслуживания населения в Мурашинском муниципальном округе" на 2022-2027 годы утвержденной Постановлением администрации Мурашинского муниципального округа № 436 от 30.11.2021 года составляет 575,4 тыс. рублей.

По результатам электронного аукциона в 1 полугодии 2024 года заключено 1 муниципальный контракт:

1. МК № 0340200003324001753005 от 18.03.2024 года с ООО «Кировсигнал» на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов на автомобильных дорогах г. Мураши на сумму 575 359,06 рублей.

Согласно п.1.3. контракта место выполнения работ: г. Мураши, ул. Пионерская, вблизи МДОКУ д/с «Радуга» и МДОКУ д/с №1.

Согласно п. 5.1 контракта сроки выполнения работ:

– начало работ – не позднее 03.06.2024 года;

- работы должны быть выполнены: 31.07.2024 года (включительно).

В 1 полугодии 2024 года срок окончания выполнения работ не наступил.

Выводы.

1. В 2024 году на территории Мурашинского муниципального округа Кировской области в рамках 3-х национальных проектов реализуется 5 региональных проекта.

2. Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2024 году проектов за счет бюджета Мурашинского муниципального округа, составил 6 182,3 тыс. рублей.

3. Фактические расходы средств бюджета на реализацию региональных (национальных) проектов в 1 полугодии 2024 году составили 844,5 тыс. рублей или 13,7% от плана.

4. Документальной проверкой реализации регионального проекта "Создание современных школ в Кировской области (Современная школа)" выявлены следующие нарушения:

- В нарушение п. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в договоре не указано, что цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

5. Документальной проверкой реализации регионального проекта "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" выявлены следующие нарушения:

- В нарушение ст.72 Бюджетного кодекса РФ, ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", п.3.1.1. муниципального контракта, Поставщиком нарушен срок поставки товара на 2 дня.

- В нарушение ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также п.3.1.1. муниципального контракта требование об уплате штрафных санкций Заказчиком не направлялось.

Сумма штрафных санкций за нарушение срока выполнения работ составила: 257 420,0 * 16,0%*1/300*2 дня = 274,58 рублей.

6. Документальной проверкой реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выявлены следующие нарушения:

- В нарушение ст.72 Бюджетного кодекса РФ, ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", п.5.1. муниципального контракта, Подрядчиком нарушен срок выполнения работ на 3 дня.

- В нарушение ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также п.7.6. муниципального контракта требование об уплате штрафных санкций Заказчиком не направлялось.

Сумма штрафных санкций за нарушение срока выполнения работ составила: 56 408,4 * 16,0%*1/300*3 дня = 90,25 рублей.

Предложения:

В целях повышения эффективности реализации региональных (национальных) проектов и их выполнения в установленные сроки, рекомендую ответственным исполнителям в 2024 году принять исчерпывающие меры, направленные на:

- своевременное выполнение мероприятий в рамках реализации региональных (национальных) проектов (в том числе заключение и исполнение муниципальных контрактов (договоров);

- исключение потерь финансирования из областного бюджета и дополнительных расходов местного бюджета.

Результаты мониторинга реализации за 1 полугодие 2024 год региональных (национальных) проектов на территории Мурашинского муниципального округа Кировской области направлены в Думу Мурашинского муниципального округа и Главе Мурашинского муниципального округа Кировской области.

Председатель контрольно-счетной

комиссии Мурашинского

муниципального округа                                 ____________   О.П.Кононенко