**РАСЧЕТ**

**к оценке эффективности реализации муниципальных программ Мурашинского округа за 2022 год**

| № п/п | Наименование критериев и показателей | Весовой балл | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие образования Мурашинского муниципального округа» на 2022-2027 годы**
 |
| 1. | Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы | 40 | 40 |
| 2. | Оценка степени достижения запланированного уровня затрат | 30 | 22,5 |
| 2.1. | Уровень освоения средств местного бюджета | 15 |  14,8 |
| 2.2. | Уровень освоения средств федерального и областного бюджетов | 8 | 7 |
| 2.3. | Уровень фактического привлечения средств государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников | 7 | 0 |
| 3. | Оценка качества управления муниципальной программой | 30 | 30 |
| 3.1. | Уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в запланированный срок | 10 | 10 |
| 3.2. | Своевременность приведения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, указанных в плане реализации муниципальной программы на отчетный год, в соответствие с решением районной Думы о бюджете района | 16 | 16 |
| 3.3. | Сроки представления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы | 4 | 4 |
|  | ***ИТОГО*** | ***100*** | ***92,5*** |
| **2. Муниципальная программа «Развитие культуры Мурашинского муниципального округа» на 2022-2027 годы** |
| 1. | Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы | 40 | 40 |
| 2. | Оценка степени достижения запланированного уровня затрат | 30 | 30 |
| 2.1. | Уровень освоения средств местного бюджета | 15 | 14,7 |
| 2.2. | Уровень освоения средств федерального и областного бюджетов | 8 | 8 |
| 2.3. | Уровень фактического привлечения средств государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников | 7 | 0 |
| 3. | Оценка качества управления муниципальной программой | 30 | 30 |
| 3.1. | Уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в запланированный срок | 10 | 10 |
| 3.2. | Своевременность приведения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, указанных в плане реализации муниципальной программы на отчетный год, в соответствие с решением районной Думы о бюджете района | 16 | 16 |
| 3.3. | Сроки представления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы | 4 | 4 |
|  | ***ИТОГО*** | ***100*** | ***100*** |
| **3. Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности и транспортного об-служивания населения в Мурашинском муниципальном округе» на 2022-2027 годы** |
| 1. | Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы | 40 | 40 |
| 2. | Оценка степени достижения запланированного уровня затрат | 30 | 21,8 |
| 2.1. | Уровень освоения средств местного бюджета | 15 | 14 |
| 2.2. | Уровень освоения средств федерального и областного бюджетов | 8 | 7,8 |
| 2.3. | Уровень фактического привлечения средств государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников | 7 | 0 |
| 3. | Оценка качества управления муниципальной программой | 30 | 30 |
| 3.1. | Уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в запланированный срок | 10 | 10 |
| 3.2. | Своевременность приведения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, указанных в плане реализации муниципальной программы на отчетный год, в соответствие с решением районной Думы о бюджете района | 16 | 16 |
| 3.3. | Сроки представления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы | 4 | 4 |
|  | ***ИТОГО*** | ***100*** | ***91,8*** |
| **4. Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Мурашин-ском муниципальном округе» на 2022-2027 годы** |
| 1. | Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы | 40 | 40 |
| 2. | Оценка степени достижения запланированного уровня затрат | 30 | 17,7 |
| 2.1. | Уровень освоения средств местного бюджета | 15 | 9,7 |
| 2.2. | Уровень освоения средств федерального и областного бюджетов | 8 | 8 |
| 2.3. | Уровень фактического привлечения средств государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников | 7 | 0 |
| 3. | Оценка качества управления муниципальной программой | 30 | 30 |
| 3.1. | Уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в запланированный срок | 10 | 10 |
| 3.2. | Своевременность приведения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, указанных в плане реализации муниципальной программы на отчетный год, в соответствие с решением районной Думы о бюджете района | 16 | 16 |
| 3.3. | Сроки представления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы | 4 | 4 |
|  | ***ИТОГО*** | ***100*** | ***87,7*** |
| **5. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в Мурашинском муниципальном округе» на 2022-2027 годы** |
| 1. | Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы | 40 | 37,5 |
| 2. | Оценка степени достижения запланированного уровня затрат | 30 | 23 |
| 2.1. | Уровень освоения средств местного бюджета | 15 | 15 |
| 2.2. | Уровень освоения средств федерального и областного бюджетов | 8 | 8 |
| 2.3. | Уровень фактического привлечения средств государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников | 7 | 0 |
| 3. | Оценка качества управления муниципальной программой | 30 | 30 |
| 3.1. | Уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в запланированный срок | 10 | 10 |
| 3.2. | Своевременность приведения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, указанных в плане реализации муниципальной программы на отчетный год, в соответствие с решением районной Думы о бюджете района | 16 | 16 |
| 3.3. | Сроки представления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы | 4 | 4 |
|  | ***ИТОГО*** | ***100*** | ***90,5*** |
| **6. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом, использование и охрана земель в Мурашинском муниципальном округе» на 2022-2027 годы** |
| 1. | Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы | 40 | 40 |
| 2. | Оценка степени достижения запланированного уровня затрат | 30 | 23 |
| 2.1. | Уровень освоения средств местного бюджета | 15 | 15 |
| 2.2. | Уровень освоения средств федерального и областного бюджетов | 8 | 8 |
| 2.3. | Уровень фактического привлечения средств государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников | 7 | 0 |
| 3. | Оценка качества управления муниципальной программой | 30 | 30 |
| 3.1. | Уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в запланированный срок | 10 | 10 |
| 3.2. | Своевременность приведения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, указанных в плане реализации муниципальной программы на отчетный год, в соответствие с решением районной Думы о бюджете района | 16 | 16 |
| 3.3. | Сроки представления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы | 4 | 4 |
|  | ***ИТОГО*** | ***100*** | ***93*** |
| **7. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Мурашин-ском муниципальном округе» на 2022-2030 годы** |
| 1. | Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы | 40 | 40 |
| 2. | Оценка степени достижения запланированного уровня затрат | 30 | 23 |
| 2.1. | Уровень освоения средств местного бюджета | 15 | 15 |
| 2.2. | Уровень освоения средств федерального и областного бюджетов | 8 | 8 |
| 2.3. | Уровень фактического привлечения средств государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников | 7 | 0 |
| 3. | Оценка качества управления муниципальной программой | 30 | 30 |
| 3.1. | Уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в запланированный срок | 10 | 10 |
| 3.2. | Своевременность приведения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, указанных в плане реализации муниципальной программы на отчетный год, в соответствие с решением районной Думы о бюджете района | 16 | 16 |
| 3.3. | Сроки представления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы | 4 | 4 |
|  | ***ИТОГО*** | ***100*** | ***93*** |
| **8. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Мурашинского муниципального округа» на 2022-2027 годы** |
| 1. | Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы | 40 | 40 |
| 2. | Оценка степени достижения запланированного уровня затрат | 30 | 30 |
| 2.1. | Уровень освоения средств местного бюджета | 15 |  14,7 |
| 2.2. | Уровень освоения средств федерального и областного бюджетов | 8 | 0 |
| 2.3. | Уровень фактического привлечения средств государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников | 7 | 0 |
| 3. | Оценка качества управления муниципальной программой | 30 | 30 |
| 3.1. | Уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в запланированный срок | 10 | 10 |
| 3.2. | Своевременность приведения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, указанных в плане реализации муниципальной программы на отчетный год, в соответствие с решением районной Думы о бюджете района | 16 | 0 |
| 3.3. | Сроки представления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы | 4 | 4 |
|  | ***ИТОГО*** | ***100*** | ***68,7*** |
| **9. Муниципальная программа****«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Мурашинском муниципальном округе» на 2022-2027 годы** |
| 1. | Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы | 40 | 40 |
| 2. | Оценка степени достижения запланированного уровня затрат | 30 | 0 |
| 2.1. | Уровень освоения средств местного бюджета | 15 | 0 |
| 2.2. | Уровень освоения средств федерального и областного бюджетов | 8 | 0 |
| 2.3. | Уровень фактического привлечения средств государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников | 7 | 0 |
| 3. | Оценка качества управления муниципальной программой | 30 | 30 |
| 3.1. | Уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в запланированный срок | 10 | 10 |
| 3.2. | Своевременность приведения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, указанных в плане реализации муниципальной программы на отчетный год, в соответствие с решением районной Думы о бюджете района | 16 | 16 |
| 3.3. | Сроки представления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы | 4 | 4 |
|  | ***ИТОГО*** | ***100*** | ***70*** |
| **10. Муниципальная программа «О противодействии коррупции в Мурашинском муниципальном округе» на 2022-2027 годы** |
| 1. | Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы | 40 | 40 |
| 2. | Оценка степени достижения запланированного уровня затрат | 30 | 0 |
| 2.1. | Уровень освоения средств местного бюджета | 15 | 0 |
| 2.2. | Уровень освоения средств федерального и областного бюджетов | 8 | 0 |
| 2.3. | Уровень фактического привлечения средств государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников | 7 | 0 |
| 3. | Оценка качества управления муниципальной программой | 30 | 30 |
| 3.1. | Уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в запланированный срок | 10 | 10 |
| 3.2. | Своевременность приведения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, указанных в плане реализации муниципальной программы на отчетный год, в соответствие с решением районной Думы о бюджете района | 16 | 16 |
| 3.3. | Сроки представления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы | 4 | 4 |
|  | ***ИТОГО*** | ***100*** | ***70*** |
| **11. Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Мурашинского муниципального округа» на 2022-2027 годы** |
| 1. | Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы | 40 | 32,7 |
| 2. | Оценка степени достижения запланированного уровня затрат | 30 | 22,2 |
| 2.1. | Уровень освоения средств местного бюджета | 15 | 14,8 |
| 2.2. | Уровень освоения средств федерального и областного бюджетов | 8 | 7,4 |
| 2.3. | Уровень фактического привлечения средств государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников | 7 | 0 |
| 3. | Оценка качества управления муниципальной программой | 30 | 30 |
| 3.1. | Уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в запланированный срок | 10 | 10 |
| 3.2. | Своевременность приведения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, указанных в плане реализации муниципальной программы на отчетный год, в соответствие с решением районной Думы о бюджете района | 16 | 16 |
| 3.3. | Сроки представления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы | 4 | 4 |
|  | ***ИТОГО*** | ***100*** | ***84,9*** |
| **12. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Мурашинском муниципальном округе» на 2022-2027 годы** |
| 1. | Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы | 40 | 40 |
| 2. | Оценка степени достижения запланированного уровня затрат | 30 | 17,7 |
| 2.1. | Уровень освоения средств местного бюджета | 15 | 9,7 |
| 2.2. | Уровень освоения средств федерального и областного бюджетов | 8 | 8 |
| 2.3. | Уровень фактического привлечения средств государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников | 7 | 0 |
| 3. | Оценка качества управления муниципальной программой | 30 | 30 |
| 3.1. | Уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в запланированный срок | 10 | 10 |
| 3.2. | Своевременность приведения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, указанных в плане реализации муниципальной программы на отчетный год, в соответствие с решением районной Думы о бюджете района | 16 | 16 |
| 3.3. | Сроки представления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы | 4 | 4 |
|  | ***ИТОГО*** | ***100*** | ***87,7*** |
| **13. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурашинского муниципального округа» на 2022-2027 годы** |
| 1. | Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы | 40 | 40 |
| 2. | Оценка степени достижения запланированного уровня затрат | 30 | 22,3 |
| 2.1. | Уровень освоения средств местного бюджета | 15 | 14,8 |
| 2.2. | Уровень освоения средств федерального и областного бюджетов | 8 | 7,5 |
| 2.3. | Уровень фактического привлечения средств государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников | 7 | 0 |
| 3. | Оценка качества управления муниципальной программой | 30 | 30 |
| 3.1. | Уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в запланированный срок | 10 | 10 |
| 3.2. | Своевременность приведения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, указанных в плане реализации муниципальной программы на отчетный год, в соответствие с решением районной Думы о бюджете района | 16 | 16 |
| 3.3. | Сроки представления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы | 4 | 4 |
|  | ***ИТОГО*** | ***100*** | ***92,3*** |
| **14. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Мурашинского муниципального округа» на 2022-2027 годы** |
| 1. | Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы | 40 | 40 |
| 2. | Оценка степени достижения запланированного уровня затрат | 30 | 19,1 |
| 2.1. | Уровень освоения средств местного бюджета | 15 | 12,1 |
| 2.2. | Уровень освоения средств федерального и областного бюджетов | 8 | 7 |
| 2.3. | Уровень фактического привлечения средств государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников | 7 | 0 |
| 3. | Оценка качества управления муниципальной программой | 30 | 28,5 |
| 3.1. | Уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в запланированный срок | 10 | 8,5 |
| 3.2. | Своевременность приведения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, указанных в плане реализации муниципальной программы на отчетный год, в соответствие с решением районной Думы о бюджете района | 16 | 16 |
| 3.3. | Сроки представления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы | 4 | 4 |
|  | ***ИТОГО*** | ***100*** | ***87,6*** |
| **15. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму в Мурашинском муниципальном округе» на 2022-2027 годы** |
| 1. | Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы | 40 | 40 |
| 2. | Оценка степени достижения запланированного уровня затрат | 30 | 0 |
| 2.1. | Уровень освоения средств местного бюджета | 15 | 0 |
| 2.2. | Уровень освоения средств федерального и областного бюджетов | 8 | 0 |
| 2.3. | Уровень фактического привлечения средств государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников | 7 | 0 |
| 3. | Оценка качества управления муниципальной программой | 30 | 14 |
| 3.1. | Уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в запланированный срок | 10 | 10 |
| 3.2. | Своевременность приведения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, указанных в плане реализации муниципальной программы на отчетный год, в соответствие с решением районной Думы о бюджете района | 16 | 0 |
| 3.3. | Сроки представления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы | 4 | 4 |
|  | ***ИТОГО*** | ***100*** | ***54*** |