Муниципальная программа
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Мурашинского муниципального округа Кировской области, информация о ходе реализации за период с 1 апреля по 30 июня 2024 года

В постановление администрации Мурашинского района Кировской области от 30.11.2021 № 427 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Мурашинском муниципальном округе» на 2022-2027 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями от 29.12.2022 № 1083, от 08.09.2023 № 539)

изменения в период с 1 апреля по 30 июня 2024 года не утверждались.

Информация о ходе реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Мурашинского муниципального округа Кировской области

во II квартале 2024 года

| Показатель |  | Источники финансирования | Предусмотрено программой на 2024 год (тыс. руб.) |  | Лимит на 2024 год (тыс. руб.) | Выполнено в 2024 году (тыс. руб.) | Профинансировано в 2024 году (тыс. руб.) | Информация о выполнении основных мероприятий, мощностях основных объектов, введенных в результате реализованных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ВСЕГО: | 463,0 |  | 463,0 | 271,25 | 271,25 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 463,0 |  | 463,0 | 271,25 | 271,25 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. Региональный проект «Развитие электроэнергетики и системы газоснабжения, повышение энергоэффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Проведение энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях | ВСЕГО: | 78,0 | 78,0 |  | 38,85 | 38,85 | Приобретение энергоэффективных ламп и светильников в учреждения образования и культуры |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 78,0 | 78,0 |  | 38,85 | 38,85 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 21.2 | Реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями, осуществляющие регулируемые виды деятельности | ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 21.3 | Реализация мероприятий по повышению эффективности потребления энергоресурсов в потребительском секторе | ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 21.4 | Развитие системы газоснабжения | ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| - Региональный проект «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| « 2.1 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки | ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| - Региональный проект «Обеспечение подготовки объектов коммунальной и бытовой инфраструктуры к работе в осенне-зимний период» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 | Строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Строительство и ремонт объектов бытовой инфраструктуры | ВСЕГО: | 385,0 | 385,0 |  | 232,4 | 232,4 | Работы по содержанию и ремонту системы водоснабжения |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 385,0 | 385,0 |  | 232,4 | 232,4 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| - Региональный проект «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | Многоквартирный жилищный фонд, в котором выполнены работы по капитальному ремонту | ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| - Региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения населенных пунктов | ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |

Исполнитель: Солодянникова Ирина Николаевна

тел. 8 (83348) 2-27-54